|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT**  **SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE**  **ET DE L’INNOVATION**  **--------------**  **SECRETARIAT GENERAL**  **-------------**  **UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO**  **----------**  **PRESIDENCE**  **--------**  **UFR/SCIENCES HUMAINES**  **-------**  **CEFORGRIS**  **---------**  **TEL: 25 40 12 01**  **Email:** [**ceforgris@ujkz.bf/**](mailto:ceforgris@ujkz.bf/) **web:** [**www.cea-ceforgris.org**](http://www.cea-ceforgris.org) | Logo Université Joseph KI ZERBO  **BURKINA FASO**  -**--------------**  **Unité - Progrès – Justice**    IMG-20191022-WA0004 (1) | |  |  |

**PLAN DE GESTION ENVIRONNEMTNALE ET SOCIALE DU PROJET CEA-CEFORGRIS**

Juin 2024

1. INTRODUCTION

Le Projet « Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d’expertise en Gestion des risques environnementaux et sociaux. C’est un Centre interuniversitaire financé par la Banque Mondiale dans le cadre de son programme Centres d’Excellence Africains pour l’Impact (ACE Impact). Par ce projet, l’Université Joseph KI-ZERBO et ses partenaires voudraient contribuer à répondre à l’insuffisance de compétences professionnelles et d’expertise dans le domaine de l’Evaluation et de la gestion des risques sociaux au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général. Pour cela, le CEFORGRIS se donne pour objectif de former des professionnels compétents et de créer des services d’expertise dans le domaine de l’évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

Plusieurs rapports d’évaluation des portefeuilles de projets des structures publiques, privées et de ceux des organismes de développement sont généralement confrontés à des insuffisances de prise en compte des questions de sauvegardes environnementales et sauvegardes sociales y compris Violences Basées sur le Genre (VBG). Conscient de cette situation, le CEA-CEFORGRIS a intégré dès la conception du projet la nécessité de disposer d’un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES).

En effet, la mise en œuvre du projet CEA-CEFORGRIS implique la mise en œuvre de diverses activités. D’abord l’installation de l’administration du Centre nécessitera des rénovations et des acquisitions d’équipements divers. De plus, le Centre évolue dans un environnement fréquenté par une pluralité d’acteurs. Tout cela comporte des impacts et des risques qui doivent être bien connus et gérés selon les standards nationaux et internationaux.

Afin d’évaluer et de gérer ces impacts et ces risques , le Centre a élaboré un plan de Gestion Environnementale et sociale qui couvre la durée du projet.

Ainsi si l’Université Joseph KI-ZERBO adopte ce Certificat, non seulement elle créera des opportunités

1. IOBJECTIFS DU PLAN

L’objectif général visé est d’assurer la gestion environnementale du CEFORGRIS

De façon spécifique, il s’agit de :

* Gérer les impacts environnementaux et sociaux
* Gérer les risques environnementaux et sociaux

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE** | | | | | | | |
|  | **Description** | **Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)** | **Sources / Moyens de vérification** | **Cible** | **Responsable** | **Coût** | **Date de réalisation** |
| Objectif général | Assurer la gestion environnementale du CEFORGRIS |  |  |  |  |  |  |
| Objectif spécifique 1 | Gérer les impacts environnementaux | 100% des impacts identifiés sont atténués | Rapports de gestion | Université Joseph KI-ZERBO, CEFORGRIS, Etudiants et partenaires |  |  |  |
| Objectif spécifique 2 | Gérer les risques environnementaux | 100% des risques du CEFORGRIS sont font l’objet de mesures préventives | Rapports de gestion | Université Joseph KI-ZERBO, CEFORGRIS, Etudiants et partenaires |  |  |  |
| Résultat 1 | Les impacts environnementaux et sociaux du CEFORGRIS sont atténués par des mesures de gestion | 100% des impacts identifiés sont atténués | Rapports de gestion | Université Joseph KI-ZERBO, CEFORGRIS, Etudiants et partenaires |  |  |  |
| Résultat 2 | Les risques environnementaux et sociaux sont gérés au moyen de mesures préventives | 100% des risques du CEFORGRIS font l’objet de mesures préventives | Rapports de gestion | Université Joseph KI-ZERBO, CEFORGRIS, Etudiants et partenaires |  |  |  |
| Activité 1.1 | Elaborer des règles de gestion des nuisances sonores du CEFORGRIS | Existence de règles | Liste des règles | personnel administratif et de gestion, responsables de filières, responsables de programmes de recherche | Coordonnateur | 3500000 | trimestre 3 |
| Activité 1.2 | Sensibiliser le personnel et les usagers des espaces du CEFORGRIS au respect des règles de gestion des nuisances sonores | Nombre de séance de sensibilisation | Rapports de gestion | Usagers des espaces du CEFORGRIS | Coordonnateur | 0 | trimestre 3 |
| Activité 1.3 | Sensibiliser les travailleurs, les étudiants et le personnel de l'université sur les risques d'accidents | Nombre de séance de sensibilisation | Rapports de gestion | Enseignants, chercheurs, personnel et étudiants | Coordonnateur | 2500000 | trimestre 3 |
| Activité 1.4 | Installer un système de collecte, de tri et d’évacuation des déchets à travers l'achat d'un bac à ordures | Existence de mesures | Liste de mesures | personnel administratif et de gestion, responsables de filières, responsables de programmes de recherche | Coordonnateur | 1500000 | trimestre 3 |
| Activité 1.5 | Acquérisition d'un broyeur de papier | Existence du broyeur | Liste du matériel ; rapport de gestion | Secrétaire et comptable | Coordonnateur | 400000 | Trimestre 4 |
| Activité 1.6 | Installation d'un dispositif de nettoyage fonctionnel des locaux et d’évacuation des odeurs | existence du dispositif | Rapport de gestion | personnel administratif et de gestion, responsables de filières, responsables de programmes de recherche | Coordonnateur | 2500000 | Trimestre 4 |
| Activité 1.7 | Programmation du renouvellement et de la maintenance du matériel roulant du CEFORGRIS | Nombre de séance de maintenance | Rapport de gestion | CEFORGRIS | Coordonnateur | 5000000 | Trimestre 4 |
| Activité 18 | Mise en ligne des documents (gestion des plaintes, politique de harcèlement sexuel, autres documents de sécurité) | Nombr de documents mis en ligne | Rapport d'activités | CEFORGRIS | Coordonnateur | 0 | Trimestre 4 |
| Activité 1.9 | Fournir une signalisation adéquate autour des zones de travail/des locaux de l'institution. | Nombre de mises à jour | Lien du site | personnel administratif et de gestion, responsables de filières, responsables de programmes de recherche | Coordonnateur | 1000000 | Trimestre 4 |
| Activité 1.10 | Mise en œuvre du plan de lutte contre le harcèlement sexuel | Nombre de rencontres organisées | Rapport de gestion ; PV de réunion | Universités et instituts nationaux et internationaux | Coordonnateur | 6000000 | Trimestre 4 |
| TOTAL PGES | | | | | | 22400000 |  |