|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |  |
|  |  |  |
| UFR / Sciences Humaines (UFR/SH) |
|  |  |  |  |  |
| **Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)** |

**Plan de Passation des marchés, Exercice 2025**

**Janvier 2025**

**SOMMAIRE**

**Table des matières**

[**I. Généralités** 3](#_Toc152929719)

[**1.1 Informations générales sur le projet** 3](#_Toc152929720)

[**1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés :** Plan original: 3](#_Toc152929721)

[**2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………** 3](#_Toc152929722)

[**2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2024** 3](#_Toc152929723)

[**2.5 Risque du projet : substantiel** 3](#_Toc152929724)

[**II. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants** 3](#_Toc152929725)

[**2.1 Pré-qualification.**Non applicable 3](#_Toc152929726)

[**2.2 Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable 3](#_Toc152929727)

[**2.3** Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable 3](#_Toc152929728)

[**2.4** Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 3](#_Toc152929729)

[**Partie I du PPM :** Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants. 4](#_Toc152929730)

[**III. Sélection de Consultants** 6](#_Toc152929731)

[**3.1. Seuil de Revue Préalable** 6](#_Toc152929732)

[**3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :** 6](#_Toc152929733)

[**3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant** 6](#_Toc152929734)

[**3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier** 6](#_Toc152929735)

[**Partie II du PPM : Sélection de consultant** 7](#_Toc152929736)

[**IV. Les grandes masses par procédure de passation des marchés** 8](#_Toc152929737)

[**4.1 Procédures de droit commun :** 8](#_Toc152929738)

[**4.2 Procédures allégées :** 8](#_Toc152929739)

[**4.3 Procédures exceptionnelles :** 8](#_Toc152929740)

[**Tableau de synthèse des grandes masses 2024** 8](#_Toc152929741)

[**4.4 Le respect des indicateurs (normes)** 9](#_Toc152929742)

[**Tableau de synthèse des marchés aboutis mais non payés au titre de l’exercice 2023** 9](#_Toc152929743)

# **I. Généralités**

**1.1 Informations générales sur le projet**

Pays : **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)**

Agence d’exécution du Projet : **Université Joseph KI-ZERBO**

Numéro du crédit :

Numéro du don :

**1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés :** Plan original:

**2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………**

**2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2024**

**2.5 Risque du projet : substantiel**

# **II. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants**

## **2.1 Pré-qualification.**Non applicable

## **2.2 Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable

Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures

Administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : **13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2**

## **2.3** Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

## **2.4** Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

**Sigles et abréviations**

**AOO (N) :** Appel d’Offres Ouvert (National)

**CC :** Consultation de consultants

**DPX** : Demande de prix

**DC :** Demande de Cotation

**ED :** Entente Directe.

# **Partie I du PPM :** Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nature des prestations** | **Coût estimé en francs CFA** | **Mode de passation** | **Préqualification (oui/non)** | **Revue par la banque (priori/ post)** | **Date de publication** | **Date d’ouverture offres** | **Délai de traitement (jours)** | **Proposition d’attribution** | **Approbation du rapport d’évaluation** | **Signature contrat** | **Date de démarrage** | **Délai d’exécution** |
| 1 | Pauses café (3 ltos) | 3 000 000 | DCF | Non | Postériori | 03-02-25 | 06-02-25 | 1 | 07-02-25 | 11-02-25 | 18-02-25 | 21-02-25 | 360 jrs |
| 2 | Acquisition de matériel d'archivage | 1 500 000 | DCF | Non | Postériori | 03-02-25 | 06-02-25 | 1 | 07-02-25 | 11-02-25 | 18-02-25 | 21-02-25 | 360 jrs |
| 3 | Acquisition de crédits de communication pour le fonctionnement du CEFORGRIS en 2024 | 250 000 | DCNF | Non | Postériori | 05-02-25 | 10-02-25 | 1 | 11-02-25 | 13-02-25 | 20-02-25 | 25-02-25 | 360 jrs |
| 4 | Acquisition du carburant pour le fonctionnement du CEFORGRIS en 2024 | 250 000 | DCNF | Non | Postériori | 05-02-25 | 10-02-25 | 1 | 11-02-25 | 13-02-25 | 20-02-25 | 25-02-25 | 30 jrs |
| 5 | Construction et équipement en tables bancs du RDC | 401 953 671 | ED | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 30 jrs |
| 6 | Location de salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS | 15 000 000 | DPX | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 30 jrs |
| 7 | Construction du site web du Centre de compétences en éducation numérique | 4 600 000 | DCF | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 30 jrs |
| 8 | Fourniture et pose pour renforcement des travaux de cloisonnement du studio de compétences en éducation numérique | 9 478 940 | DCF | Non | Postériori | 07-02-25 | 12-02-25 | 1 | 13-02-25 | 17-02-25 | 24-02-25 | 27-02-25 | 15 jrs |
| 9 | Aménagement du parking des locaux de IPESTI | 9 800 000 | DCF | Non | Postériori | 07-02-25 | 12-02-25 | 1 | 13-02-25 | 17-02-25 | 24-02-25 | 27-02-25 | 360 jrs |
| **TOTAL I** | **445 832 611** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **III. Sélection de Consultants**

## **3.1. Seuil de Revue Préalable**

Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Services de consultants** | **Méthode de passation de marchés** | **Valeur seuil du marché $EU** | **Contrats soumis à examen préalable de l’IDA** |
| 1. ConsultantsFirmes
 | SBQC; SBQ; SCM; SCBD,  | Pas de seuil  | Tout contrat de 1.000.000 $EU ou plus, indépendamment du mode de sélection |
| SBQC | <300.000 |
| Entente directe | Pas de seuil |
| 1. ConsultantsIndividuels
 | Consultant individuel  | Pas de seuil | Tout contrat de 300.000 $ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe) |
| Entente directe | Pas de seuil |
| Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM. |

## **3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d’un coût estimatif inférieur à **200 000$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

## **3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant**

## **3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

**Sigles et abréviation**

**SBQC :** Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

**SBQ :** Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

**SMC :** Sélection au Moindre Coût

**SCBD :** Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

**AMI :** Avis à Manifestation d’Intérêt

**DPRO (A) :** Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

**CC :** Consultation de consultant

# **Partie II du PPM : Sélection de consultant**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nature des prestations** | **Coût estimé en francs CFA** | **Mode de passation** | **Préqualification (oui/non)** | **Revue par la banque (priori/ post)** | **Date de publication** | **Date d’ouverture offres** | **Délai de traitement (jours)** | **Proposition d’attribution** | **Approbation du rapport d’évaluation** | **Signature contrat** | **Date de démarrage** | **Délai d’exécution** |
| 1 | Notice d’impact environnemental et social de la construction du bâtiment du CEFORGRIS et élaboration du Plan de Gestion environnementale et sociale | 6 743 700 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 45 jrs |
| 2 | Etudes architecturales de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | 9 899 610 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 360 jrs |
| 3 | Suivi contrôle architectural des travaux de construction du Bâtiment du CEFORGRIS | 9 899 610 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 360 jrs |
| 4 | Etude d'ingénierie | 9 499 000 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 30 jrs |
| 5 | Etudes géotechnique pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS | 3 481 000 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 31 jrs |
| 6 | Etudes de sécurité incendie | 9 499 000 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 32 jrs |
| 7 | Demande d'autorisation de construire | 2 596 000 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 360 jrs |
| 8 | Activité 16: Suivi contrôle technique des travaux de construction du Bâtiment du CEFORGRIS | 6 202 872 | CC | Non | Postériori | Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025 | 360 jrs |
| **TOTAL II** | **57 820 792** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Montant du PPM 2024 en F CFA** | **503 653 403** |
| **Montant du PPM 2024 en $ US** | **860 946** |

# **IV. Les grandes masses par procédure de passation des marchés**

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de l’année 2025, toutes procédures confondues, s’élève à **988 821 722 F CFA** soit **1 690 294 $ US**. Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

## **4.1 Procédures de droit commun :**

Appels d’offres ouverts : **néant**.

## **4.2 Procédures allégées :**

* Demandes de prix : **15 000 000 F CFA** pour un (01) marché ;
* Demande proposition : **néant ;**
* Demande de cotation : **24 378 940 F CFA** pour sept (07) marchés ;
* Consultation de consultant : **57 820 792 F CFA** pour huit (08) marchés.

## **4.3 Procédures exceptionnelles :**

* Entente directe et convention : **401 953 671 F CFA** pour un (01) marché.

Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM 2025 du **Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)**

# **Tableau de synthèse des grandes masses 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procédures** | **Mode Passation** | **Nbre de contrats** | **Montant prévisionnel** | **Taux (%)** |
| Procédures de droit commun | Appel d’offres ouvert | - | - | 0,00% |
| Procédures allegées | Demande de prix | 1 | 15 000 000 | 5,88% |
| Demande de propositions | - | - | 0,00% |
| Demande de cotations | 7 | 24 378 940 | 41,18% |
| Consultation de consultant | 8 | 57 820 792 | 47,06% |
| **Total I** | **16** | **97 199 732** | **94,12%** |
| Procédures exceptionnelles : | Entente directe et Conventions | 1 | 401 953 671 | 5,88% |
| **Total II** | **1** | **401 953 671** | **5,88%** |
| **Total I+II** | **17** | **499 153 403** | **100,00%** |

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à **97 199 732 F CFA** Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à **401 953 671 F CFA.**

## **4.4 Le respect des indicateurs (normes)**

La situation du PPM pour l’année 2025 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

* Procédures de droit commun et allégées : **94,12 %** pour une norme d’au moins **85 %**
* Procédures exceptionnelles **5,88 %** pour une norme d’au plus **15 %.**

# **Tableau de synthèse des marchés aboutis mais non payés au titre de l’exercice 2023**

Néant.